## 着手届（運用１）
【運用１】記載例 通常の工事，又は，入札公告等に変更予定工期の記載があり、議会の議決後に契約した場合
＜別記様式５(運用１）＞
着手届及び工事工程表について
2020-05-10
注： 契約締結日後，10日以内に提出
山元町長 殿
[7 empty] | 受注者 |  | 建設業 |  |  | 国土交通大臣
[9 empty] | 許可番号 |  |  | 知事 |  | 特 第 号
住 所
[10 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 印
工事請負契約書第３条の規定に基づき，下記のとおり着手するとともに工事工程表を別紙
のとおり提出します。
記
| 1 | 工事番号
| 2 | 工事名
| 3 | 工事場所
| 4 | 契約締結年月日 |  |  | 2020-05-01
| 5 | 工期 |  |  | 2020-05-02 |  |  |  |  | から |  | 2020-10-31 |  |  | まで
[5 empty] | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱
| 6 | 請負代金額 | [11 empty] | 円也
| 7 | 着手予定日 | ※１ |  | 億: 2020-05-28
|  | (着手期限日） | ※２ | （ | 億: 2020-05-31; 千: ); 百: ←工期の初日が1日目＋29日＝30日
| ※１ | 着手予定日は，着手期限日までとする。
| ※２ | 着手期限日は，契約工期の初日から30日とするが，「現場施工の着手日を指定した工事」については，発注者が指定した日（契約工期の初日から60日以内）とする。
| ※３ | 添付する工程表は，着手予定日からの工程で作成すること。
| ※４ | 正1通 副2通を提出すること。
| ※５ | 監理技術者等の工事現場における専任期間等を明確化するため，受注者は書面（工事打合せ簿等）により、実際に工事着手する日を報告すること。 なお、工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置又は測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計又は工事製作を含む工事における工事製作工のいずれかに着手することをいう。

## 着手届（運用２）
【運用２】記載例 入札公告等に変更予定工期の記載があり、議会の議決前に契約した場合
＜別記様式５(運用２）＞
着手届及び工事工程表について
2020-03-22
注： 契約締結日後，10日以内に提出
山元町長 殿
[7 empty] | 受注者 |  | 建設業 |  |  | 国土交通大臣
[9 empty] | 許可番号 |  |  | 知事 |  | 特 第 号
住 所
[10 empty] | 氏 名 | [5 empty] | 印
工事請負契約書第３条の規定に基づき，下記のとおり着手するとともに工事工程表を別紙
のとおり提出します。
記
| 1 | 工事番号
| 2 | 工事名
| 3 | 工事場所
| 4 | 契約締結年月日 |  |  | 2020-03-12
| 5 | 工期 |  |  | 2020-03-13 |  |  |  |  | から |  | 2020-03-30 |  |  | まで
|  | (入札公告等に記載された変更予定工期） | ※１ | ( | 2020-03-13 |  |  |  |  | から |  | 2020-10-31 |  |  | まで)
[5 empty] | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 壱
| 6 | 請負代金額 | [11 empty] | 円也
| 7 | 着手予定日 | ※２ |  | 2020-03-13 億: 2020-05-07
|  | (着手期限日） | ※３ | （ | 2020-03-13 億: 2020-05-11; から 千: )
| ※１ | 変更予定工期は，工事請負契約を締結した後において，議会の議決等されたときに変更するもの。
| ※２ | 着手予定日は，当初契約工期を越えた日の記載も可能とするが，着手期限日までとする。
| ※３ | 着手期限日は，契約工期の初日から30日とするが，「現場施工の着手日を指定した工事」については，発注者が指定した日（契約工期の初日から60日以内）とする。
| ※４ | 添付する工程表は，着手予定日から変更予定完成期限までの工程で作成すること。
| ※５ | 正1通 副2通を提出すること。
| ※６ | 監理技術者等の工事現場における専任期間等を明確化するため，受注者は書面（工事打合せ簿等）により、実際に工事着手する日を報告すること。 なお、工事着手とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所等の設置又は測量をいう。）、詳細設計付工事における詳細設計又は工事製作を含む工事における工事製作工のいずれかに着手することをいう。

## 工事工程表
別紙
工事工程表
工事番号 |  |  |  |  | 工事名 | [5 empty] | 工事場所 | [7 empty] | 受注者氏名 | [10 empty] | 現場代理人
工期 | [6 empty] | 令和 | 1 |  | 年 | 3 |  | 月 | 13 |  | 日 | から | 令和 | 2 |  | 年 | 3 | 月 |  | 30 | 日 | まで |  |  | 主任技術者 （監理技術者）
（入札公告等に記載された 変更予定工期） | [5 empty] | （ | 令和 | 2 |  | 年 | 3 |  | 月 | 13 |  | 日 | から | 令和 | 2 |  | 年 | 10 | 月 |  | 31 | 日 | まで |  | ）
工種 |  | 種別 | 細目 |  |  | 単位 |  |  | 数量 |  |  | 所要日数 |  |  | ４月 |  | ５月 | ６月 |  | ７月 |  | ８月 |  | ９月 |  | １０月 |  | １１月 |  |  | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 摘要
工事日数 |  |  | 日 | 進捗率 | [7 empty] | 100%
50%
| （記載方法） |  |  | １ 工種，種別，細目，数量は仕様書により記入すること。
２ 進捗率欄は，折線グラフにより，実戦で記入すること。
３ 変更の場合は，前回分を黒書で変更分を赤書で記入すること。
４ １葉で記入できない場合は，適宜枚数を増やすこと。
５ 入札公告等に変更予定工期が記載されている場合は，変更予定工期で記載すること。
着手予定日
変更予定完成期限
着手予定日から入札公告等に記載された変更予定完成期限までの工事工程を記載すること。